WBS / 실행계획

O-AOD 기반 HR 의사결정 지원 PoC/Prototype

# 1. WBS Overview

본 WBS는 Prototype을 빠르게 구현하고 PoC 착수 준비를 완료하기 위한 순서/의존성 중심 계획입니다. 캘린더 일정은 최종 기획안 확정 후 재수립합니다.

| 0. Kick-off | Charter/운영체계/예산 항목 확정, SoW/RFP 초안 | PoC Charter v1, R&R/RACI, 예산표, SoW 초안 | AX BD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Key Questions | Q 5~10개 확정, 영향도/성공확률/리스크 기준 정의, 수용기준 합의 | Question Set v1, Decision Criteria Spec, KPI & Acceptance | AX BD + AI경영혁신 |
| 2. Data Readiness | 데이터 인벤토리, Join Key 표준/매핑, 개인정보/권한, 품질진단 | Data Catalog, Join Key Standard, Access Matrix, Scorecard | 경영성과 + HR |
| 3. Predictive Enable | Outcome 정의, 라벨 데이터 샘플, Demand Spec(BizForce/VRB), 평가계획 | Outcome Definition, Labeled Dataset v1, Demand Spec, Eval Plan | AI경영혁신 + 경영성과 |
| 4. Ontology/KG | Ontology v0 정의, LLM 기반 매핑/정규화, KG 생성/근거 연결 | Ontology Spec v0, Mapping Rules, KG Schema+Sample, Graph View | 파트너 + 플랫폼 |
| 5. Agent/Simulation | 질문 구조화(HITL), 대안 3개 생성, 가동률 시뮬레이션, Validator | Agent Flow, Option Compare, Utilization Diff, Probability Score | 플랫폼 + 파트너 |
| 6. Workflow | 선택(HITL) 후 실행패키지 생성, Decision Log | Workflow Package(JSON+문서), Decision Log | 플랫폼 |
| 7. 평가 시스템 | Agent Eval, Ontology/KG Eval, Data 품질-성능 연계 | Eval Set, Eval Dashboard, Ontology Scorecard | 파트너 + AX BD |
| 8. Prototype | Conversational UI, Option Compare, Explanation Panel, Dashboard | Prototype v0.x(웹/앱), 화면/데모 시나리오 | 플랫폼 + 파트너 |
| 9. 검증/리포트 | 기존 방식 vs PoC 비교, 사용자 리뷰, 개선 백로그 | 정량 비교 리포트, 피드백 로그, PoC Final Report+Roadmap | AX BD |

# 2. 즉시 실행 ToDo (Priority Top 10)

PoC를 실제로 착수/구현 가능한 상태로 만들기 위해 가장 먼저 해야 할 일들입니다.

| 1 | Key Question 5~10개를 '테스트 케이스' 형태로 작성 (입력/출력/근거/평가 기준) | AX BD | Question Set v1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 질문별 Minimum Required Fields 정의 (없으면 '가정'으로 처리) | AI경영혁신 | Data Dependency |
| 3 | 데이터 Owner 확정 및 제공 합의 (형식/주기/마스킹/반출 제한) | 경영성과 + HR | Data Access 협의 |
| 4 | Join Key 표준 합의 (사번/조직코드/프로젝트/사업기회) + BizForce↔TMS 매핑 | 경영성과 | Key Mapping Table |
| 5 | Data Readiness Scorecard 산정 방식 확정 (결측률/키매칭률/필수필드 충족률) | AX BD | Scorecard Template |
| 6 | Outcome(성공/실패) 정의 워크숍 + 라벨 샘플 확보 가능 범위 확정 | AI경영혁신 + 수행본부 | Label Definition |
| 7 | BizForce/VRB 필수 입력 필드 초안 작성 (프로세스 개선안) 및 현업 합의 | 경영성과 | Demand Spec 초안 |
| 8 | TMS To-Be 입력 템플릿 + 비가득 분류체계 초안 확정 | 경영성과 | 시뮬레이션 입력 준비 |
| 9 | Ontology v0 (질문 중심 최소 모델) 확정 - PoC 질문 답변에 필요한 만큼만 | 파트너 | 과욕 금지 |
| 10 | Eval Set 10~30케이스 먼저 만들기 (회귀/환각/근거) - 자동 평가 설계 | 파트너 + AX BD | Eval First |

# 3. Phase Dependency

각 Phase 간의 선후행 관계를 나타냅니다. 병렬 수행 가능한 영역을 식별하여 일정 단축이 가능합니다.

| 0. Kick-off | - | - | Yes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Key Questions | Phase 0 | Phase 2와 병렬 | Yes |
| 2. Data Readiness | Phase 0 | Phase 1과 병렬 | Yes |
| 3. Predictive Enable | Phase 1, 2 | Phase 4와 병렬 | Yes |
| 4. Ontology/KG | Phase 1, 2 | Phase 3과 병렬 | Yes |
| 5. Agent/Simulation | Phase 3, 4 | Phase 6과 병렬 | Yes |
| 6. Workflow | Phase 5 | - | No |
| 7. 평가 시스템 | Phase 3 | Phase 5,6과 병렬 | No |
| 8. Prototype | Phase 5, 6 | - | Yes |
| 9. 검증/리포트 | Phase 7, 8 | - | Yes |

# 4. Key Milestones

| MS1 | Kick-off 완료 | Charter 승인, R&R 확정, 예산 항목 합의 |
| --- | --- | --- |
| MS2 | Data Ready | Join Key 매핑 완료, Data Catalog 작성, Scorecard 초기값 산정 |
| MS3 | Ontology v0 완료 | 최소 Ontology 스키마 확정, 샘플 KG 생성, 근거 연결 검증 |
| MS4 | Agent MVP | Key Question 1개에 대해 대안 3개 생성, 설명 가능성 확인 |
| MS5 | Prototype v0.1 | Single-Page Canvas 동작, Guided Tour 9 Steps 완료 |
| MS6 | PoC 검증 완료 | 기존 방식 대비 비교 리포트, 피드백 반영, Final Report 제출 |

— End of Document —